附件1

大赛日程安排

| **时间** | **内容** | **备注** |
| --- | --- | --- |
| 8月 | 筹备大赛方案 |  |
| 8月至10月 | 大赛宣传、组织培训 |  |
| 9月7日前 后 | 大赛启动、发布参赛通知和邀请函 | 拟举办启动仪式暨大赛政策宣讲培训会 |
| 10月8日前 | 项目征集 | 通过大赛网站注册、报名 |
| 10月9日前 | 报名资格审核及材料形式审查 |  |
| 10月12日前 | 项目遴选，确定入围预赛项目名单 | 通过大赛网站在线遴选 |
| 10月13日 | 项目路演培训 | 线上直播培训 |
| 暂定10月17日至18日 | 深圳站、北京站预赛 | “线上+线下”形式 |
| 10月19日至20日 | 通知确认晋级决赛项目 |  |
| 暂定10月30日 | 决赛（分四个行业领域同步进行） | “线上+线下”形式 |
| 时间待定 | 1.颁奖仪式 |  |
| 2.对接会、创新创业主题分享 | 含线上“云对接” |
| 3.考察南宁市城市面貌、创新创业园区、南宁市人才公寓，开展人才落户南宁可享受一揽子政策预评估 |  |
| 11月1日起 | 持续跟踪服务项目落地，启动常态化海（境）外人才项目遴选 | 可随时报名，不定期组织线上项目路演 |